## WBS
社内システム開発スケジュールWBS（リクルートシステムチーム専） | [11 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月
工程 | タスク |  | 担当 | 予定 |  | 実績 |  | 工数 |  | 進捗 | 状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| タスク内容 | タスク詳細 |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 予定 | 実績 | (%) |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
システム検討・環境設定 | bar: 水 to 金; 月 to 金; 月 to 水; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 水
| システム検討 | 開発端末環境検討 | 李 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 5 | 3 | 100% | 完了 | bar: 月 to 金
|  | システム開発言語検討 | 李 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 5 | 3 | 100% | 完了 | bar: 月 to 金
|  | WBSフォーム作成 | 李 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 3 | 3 | 100% | 完了 | bar: 水 to 金
|  | GIthubでプロジェクト作成 | 李 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 3 | 100% | 完了 | bar: 月 to 金
|  | サーバ環境構築 | 馮 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 5 | 3 | 100% | 完了 | bar: 月 to 金
|  | テーブル検討・修正 | タン | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 2020-07-10 | 2020-07-31 | 20 | 16 | 100% | 完了 | bar: 金; 月 to 金; 月 to 水; 月 to 金
| 環境構築 | 開発環境設定 | 李・タン | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 26 | 26 | 100% | 完了 | bar: 水 to 金; 月 to 水; 月 to 金
|  | 開発DB環境設定 | タン | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-03 |  |  |  | 16.67% | 作業中 | bar: 月 to 金; 火
|  | 本番DB環境設定 | [8 empty] | 着手前
基本設計 | bar: 水 to 金; 月 to 金; 月 to 水; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 水
| 基本設計書作成 | 業務設計作成 | 李・タン | 2020-07-22 | 2020-07-31 | 2020-07-29 | 2020-08-05 |  |  | 66.67% | 作業中 | bar: 水 to 金; 月 to 水
|  | システム方式設定作成 | 李 | 2020-08-05 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 0% | 着手前 | bar: 水 to 金; 火 to 水
|  | アプリケーション機能作成 | 李・タン | 2020-08-05 | 2020-08-12 |  |  |  |  | 0% | 着手前 | bar: 水 to 金; 火 to 水
|  | 非機能要件作成 | 李 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0% | 着手前 | bar: 水 to 金
| その他 | 鈴木さんのご確認の打ち合わせ
詳細設計 | bar: 水 to 金; 月 to 金; 月 to 水; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 水
画面設計
製作 | bar: 水 to 金; 月 to 金; 月 to 水; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 水
単体試験 | bar: 水 to 金; 月 to 金; 月 to 水; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 水
内部結合試験 | bar: 水 to 金; 月 to 金; 月 to 水; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 水
外部結合試験 | bar: 水 to 金; 月 to 金; 月 to 水; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 水
統合試験 | bar: 水 to 金; 月 to 金; 月 to 水; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 水
運用試験 | bar: 水 to 金; 月 to 金; 月 to 水; 月 to 金; 月 to 金; 火 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 水

## コピペ用
r